## تعليمات أستخدام المصفوفة
ملاحظات إرشادية عن كيفية استخدام مصفوفة الصلاحيات RACI
مصفوفة RACI هي أداة قوية تساعد في تحديد الأدوار وتعيين المسؤوليات المشتركة بين الأقسام المختلفة لتسليم مشروع أو نشاط. RACI تدل على: R - Responsibility, A - Accountable, C - Consulted, and I - Informed تعريفات RACI : Responsibility = تدل على أن الشخص مسؤول عن تنفيذ العمل حتى اكتماله Accountable = تدل على أن الشخص مسؤول عن التأكد من اكتمال العمل Consulted = تدل على أن الشخص قد تتم استشارته في مجال خبرته ومطالب بالدعم لإتمام العمل Informed = تدل على أن الشخص يجب إبقاؤه على اطلاع مستمر بسير الأعمال
ضع حرف R أو A أو C أو I، أو أي تركيب مناسب لكل نشاط، حيث يجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن المهمة على الأقل لكل نشاط، في حين قد تشترك المسؤوليات في بعض الأحيان حسب النشاط.

## مصفوفة الصلاحيات
مصفوفة الصلاحيات لإعداد عروض المنافسات -RACI
| المبيعات/تطوير الأعمال |  | العمليات |  | المشتريات |  |  | المالية |  |  | إدارة الموارد البشرية | الأدارة العليا
| الشخص المسؤول/ المسمي الوظيفي | الشخص المسؤول/ المسمي الوظيفي | الشخص المسؤول/ المسمي الوظيفي | الشخص المسؤول/ المسمي الوظيفي | الشخص المسؤول/ المسمي الوظيفي | الشخص المسؤول/ المسمي الوظيفي | الشخص المسؤول/ المسمي الوظيفي | الشخص المسؤول/ المسمي الوظيفي | الشخص المسؤول/ المسمي الوظيفي | الشخص المسؤول/ المسمي الوظيفي | الشخص المسؤول/ المسمي الوظيفي | الشخص المسؤول/ المسمي الوظيفي
بدء أنشطة المرحلة
استلام كراسة الشروط والمواصفات | R/A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
تحليل نطاق الأعمال بكراسة الشروط والمواصفات | R | R | A | A | R | A | A |  |  |  | A | I
اجتماع لمناقشة نطاق الأعمال المذكور بكراسة الشروط والمواصفات | R/A | A | C | C | C | C | C |  | C | C | C | I
مرحلة تقييم المنافسة
نطاق الأعمال والخدمات (كما تم تقييمه) | R | R | A | A | I | I | A |  | I | I | I | I
القوى العاملة المطلوبة لتنفيذ الأعمال | R | R | A | A |  |  | A |  | I | I | C | I
العدد/الأدوات/المعدات المطلوبة لتنفيذ الأعمال | R | R | A | A | I | C | A |  | I | I |  | I
نطاق أعمال الخدمات المتخصصة | R | R | A | A | R | A | A |  |  |  |  | I
مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء (كما تم تقييمها) | R | R | A | A |  |  | A |  |  |  |  | I
طلب زيارة موقع تنفيذ الأعمال/الخدمات | R/A | R/A | C/I | C/I | I | I | [5 empty] | I
مشاركة النطاق التفصيلي (التضمين أو الاستبعاد الوارد في طلب تقديم العروض)
نطاق الأعمال والخدمات (كما تم ذكره بكراسة الشروط والمواصفات) | R | R | A | A | R | A | A |  |  |  | C | I
الحد الأدنى من القوى العاملة المطلوبة (كما تم ذكره بكراسة الشروط والمواصفات) | R | R/A | A | A |  |  | R |  |  |  | C | C/I
الحد الأدنى من العدد/الأدوات/المعدات المطلوبة (إذا تم ذكره بكراسة الشروط والمواصفات) | R | R/A | A | A | C | C | A |  | I | I |  | C/I
نطاق أعمال الخدمات المتخصصة المطلوبة (كما تم ذكره بكراسة الشروط والمواصفات) | R | R/A | A | A | R | A | A | I | I | I |  | I
مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء (كما تم ذكرها بكراسة الشروط والمواصفات) | R | R/A | A | A |  |  | A |  |  |  |  | I
المستندات والمتطلبات الأخرى (الأساسية المذكورة بكراسة الشروط والمواصفات) | R/A | R/A | C | C | C | C |  |  | C |  | C | C/I
طرح الاستفسارات الهامة الخاصة بكل قسم | R/A | R/A | A | A | A/C | A/C | A |  |  |  | A/C | I
إرسال الاستفسارات للجهة الحكومية مجمعة | R/A | R/A | I | I | I | I | I |  | I | I | I | I
استلام ونشر اجابات الاستفسارات المستلمة من الجهة الحكومية | A | I | I | I | I | I | I |  | I | I | I | I
تحضير العرض الفني والمالي
صياغة وتطوير العرض الفني | C/I | C/I | R/A | A | [6 empty] | C | I
صياغة وتطوير العرض المالي | R/A | C/I | C/I | C/I | C | C | C |  | C | C |  | C/I
مشاركة العرض المالي مع الأقسام المعنية | R/A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C/I
دعوة لتقييم العرض المالي المبدئي
القوى العاملة المطلوبة لتنفيذ الأعمال وتكلفتها (المهارات والخبرات المطلوبة) | R/A | R/A | C | C |  |  | C |  |  |  | C/I | C/I
العدد/الأدوات/المعدات المطلوبة لتنفيذ الأعمال وتكلفتها | R/A | A | C | C | C | C | C |  | C | C |  | C/I
نطاق أعمال الخدمات المتخصصة وتكلفتها | R/A | A | C | C | C | C | C |  |  |  |  | C/I
الانتهاء من تطوير العرض المالي | A | R/C | I | I | I | I | I | I | I | I |  | C/I
دعوة لمناقشة العرض المالي النهائي | R/A | R/A | C | C | C | C | C |  | C | C | C | I
مشاركة العرض المالي النهائي مع الأدرة المالية للمراجعة النهائية | R/A | R/A | C/I | C/I |  |  |  | C/I | A/C | C/I |  | C/I
إرسال النسخ النهائية من العروض الفنية والمالية | R/A | R/A | I | I | I | I | I |  | I | I | I | I
مرحلة التقييم ما بعد إرسال عروض المنافسة
إرسال العروض الفنية والمالية حسب التاريخ المحدد | R | A | I | I | I | I | I |  | I | I | I | I
معرفة تحليل الأسباب فى حالة عدم الالتزام بإرسال العروض فى موعدها المحدد | R | A | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I | C/I | C/I
الشخص المسؤول
المهام/الأنشطة